## DASHBOARD
TRUST EXCEL · TRUST CORPORATION
Cockpit de Produtividade
Throughput · WIP · alertas de bloqueio
| BACKLOG |  | WIP (FAZENDO) |  | FEITAS |  | CYCLE TIME |  | EM ALERTA
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 6 |  | 2
🔴 Há tarefas bloqueadas/envelhecidas — atue.
| CASCATA DE CARGA |  |  |  | STATUS
| Etapa | Base | Alta | Baixa | Total | Δ |  |  |  | A fazer | 1
| A fazer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | Fazendo | 1
| + WIP | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |  |  |  | Feito | 1
| − Feitas | 1 | 0 | 1 | 1 | -1
| Carga | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
| MINI-SPARKLINES | [5 empty] | SPARK BURNDOWN
| Indicador | Atual | S1 | S2 | S3 | S4 | Ponto | Valor | Spark
| WIP | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | D1 | 20 | ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
| Cycle time | 6 | 8 | 7 | 6.5 | 6 | D2 | 18 | ▬▬▬▬▬▬▬▬▬
| Alertas | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | D3 | 17 | ▬▬▬▬▬▬▬▬
[7 empty] | D4 | 13 | ▬▬▬▬▬▬
[7 empty] | D5 | 11 | ▬▬▬▬
[7 empty] | D6 | 7 | ▬▬
[7 empty] | D7 | 4 | ▬
1
1
1
6
2

## TAREFAS
TRUST EXCEL · TRUST CORPORATION
Tarefas
Fluxo, cycle time e alertas
Tarefa | Responsável | Prioridade | Status | Início | Entrega | Cycle (d) | Idade (d) | Alerta
Proposta | Flávio | Alta | Fazendo | 2026-07-17 |  |  | 17 | ⚠ atraso
Relatório | Ana | Média | A fazer | 2026-07-20 |  |  | 14 | ⚠ atraso
Bugfix | Dev | Alta | Feito | 2026-07-14 | 2026-07-20 | 6
Formulas:
Idade (d) = IF(OR([Status]="Feito",[Início]=""),"",TODAY()-[Início])

## BURNDOWN
TRUST EXCEL · TRUST CORPORATION
Burndown
Ideal x real
Dia | Ideal | Real
D1 | 20 | 20
D2 | 17 | 18
D3 | 14 | 17
D4 | 11 | 13
D5 | 8 | 11
D6 | 5 | 7
D7 | 2 | 4