## RESUMO
Trust Excel · Kanban Resumo
Contadores automáticos da operação
A fazer
Fazendo
Feito
Atrasadas agora
Feitas na semana
WIP (Fazendo) — limite sugerido: 3
Regra de ouro: no máximo 3 tarefas em Fazendo. Se a 4ª quiser entrar, uma tem que sair.

## TAREFAS
Trust Excel · Gestão de Tarefas (Kanban)
Status, prioridade e atraso automático
Tarefa | Responsável | Prioridade | Status | Prazo | Alerta | Data conclusão | Notas
Enviar proposta Cliente A | Flávio | Alta | Fazendo | 2026-07-21 |  |  | Aguardando escopo final
Fechar conciliação financeira | Ana | Alta | A fazer | 2026-07-23
Publicar campanha Insta | Time MKT | Média | A fazer | 2026-07-25
Revisar contratos abertos | Jurídico | Alta | Fazendo | 2026-07-22
Organizar pipeline CRM | Comercial | Média | Feito | 2026-07-20 |  | 2026-07-20
Preparar relatório semanal | Ops | Baixa | A fazer | 2026-07-26
Cobrar inadimplentes top 5 | Financeiro | Alta | A fazer | 2026-07-19 |  |  | Usar planilha de cobranças
Formulas:
Alerta = IF([Tarefa]="","",IF([Status]="Feito","",IF([Prazo]<TODAY(),"ATRASADA",IF([Prazo]=TODAY(),"HOJE",""))))